### 安庆市立医院东、南院区发热门诊扩建留观病房项目

### 采购公告

现有我院东、南院区发热门诊扩建留观病房项目院内采购，内容及要求如下：

**一、项目内容**：安庆市立医院东、南院区发热门诊扩建留观病房项目。东院区扩建间彩钢防火夹芯板活动板房10间,活动板房地面约228m2,屋面面积约228m2。（地址：医技楼发热门诊西北侧过道）、南院区扩建彩钢防火夹芯板活动板房8间，屋面面积约150m2（地址：发热门诊东边），含主副材料及相关配套设施、地面混凝土基础、室内卫生间（坐便器、洗手台盆）及其他进出水、电加装改造等。项目控制价：55万元。

**二、投报人资质条件要求**

1.投报单位必须具有独立法人资格，具有钢结构资质二级或建筑施工总承包二级及以上资质，有实际施工能力完成本采购项目内容。

2.开标时要提供法人资格、法人授权委托的需提交授权委托书原件及被委托人身份证原件及复印件、营业执照、安全生产合格证等原件及复印件、相关业绩证明材料原件及复印件、报价表等，复印件加盖企业公章，原件现场审核后退回。

3.投报单位需为经营中无重大违法行为，在我院无不良记录。

4.具有良好的商业信誉和完善的服务体系。

**三、报名及开标时间：**

自公告发布之日起3天。10月3日上午9点东院区11楼会议室开标，采用竞争性谈判第二轮报价，以有效最低价确定成交方，以现场谈判确认，采购方不向未成交方作任何解释工作。如成交方以不了解现场及工程量为由拒缴履约保证金的，采购方有权将其纳入黑名单，今后不允许其参加采购方任何采购项目。
 **四、施工工期：10月25日前完工。**

**五、投报要求：**

1、成交单位需在成交后三个工作日内缴纳成交价5%的履约保证金，未及时缴纳的视为自动放弃成交资格。履约保证金用于成交单位不能满足采购方及时供应或质量不合格，采取补救措施的费用。未发生相关情况者工程完工验收合格后无息退还。

账户名称：安庆市立医院

账号：1309004109024905944

开户行名称：工行（安徽省）安庆市人民路支行

2、投报人自行勘踏现场。投报人应认真对本项目现场实施环境进行踏勘，对项目现场环境和影响等因素做出理性的判断和估价。投报人自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失，踏勘和施工不得破坏采购人现有设施设备。成交后签订合同时和施工过程中，投报人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

3、本项目为“包干价”采购，投报价包含所有材料、人工、保险、税费、加工及加工损耗、运输、现场施工、垃圾清运及合同明示或暗示的风险等一切应有费用。合同期内原则上不办理任何签证。

4、投报文件一正五副，需包括投报函、报价表、资格证明文件、相关业绩等。投报文件必须密封，如未密封，视为无效投报。

**六、基本要求：**

1、活动板房安装必须符合国家规范及行业标准要求。投标单位应充分考虑刚度和强度的要求，必须达到国家有关标准。

2、货到现场后，应将所用材料的出厂合格证及主要原材料合格证、材质报告等相关的全部技术资料交给采购人，否则，采购单位单位不予验收。质量验收标准执行国家有关规定。所用主、副材料、水电配件等必须采用优质合格产品，符合国家标准及规范要求；

3、彩钢板内所衬材料应符合国家规范要求及防火规范要求。

4、所有钢构均应做防腐处理，活动板房所有构配件均应为可拆卸连接。

5、所有外立面色调与现场其他区域保持一致。

6、窗采用塑钢推拉窗带纱窗，尺寸自主决定。

7、密封胶“选用经过国家检测认可厂家生产的优质密封防水密封胶。

8、活动板房的力学性能、抗风压性能、气密性能、水密性能、保温性能、空气隔声性能、防火性能、防雷均应符合国家标准要求。

9、成交方施工时不得损坏采购方其他设施设备，否则无偿修复并承担相关责任和赔偿损失。

10、安全责任：施工过程中一切安全责任均由成交方负责，采购方不负任何连带责任。因安全措施不完善、不文明施工等原因造成的成交方、采购方及第三方的人身和财产等一切损失及后果，由成交方承担全部责任，且采购方有权单方面提前终止本合同，并追究成交方责任。

11、成交方施工需服从采购方的管理和协调，做好防尘防护措施，文明施工，施工垃圾日产日清。施工时不得影响正常医疗工作秩序，施工车辆进出医院需服从院方指挥安排。

12、成交方须派一名项目经理常驻施工工地，项目经理具有一定的相关项目工作经验和资质要求，能代表成交方全面负责本工程现场组织、指挥、管理、协调等工作。派遣人员资质必须符合国家规定。

13、验收：项目完工后，由采购方总务科会同相关科室共同组织验收。工期每延迟一天扣罚成交方500元，影响采购方正常医疗秩序的，造成病人投诉的每发现一次扣罚1000元，以上直接从工程款中扣除。

14、质保期：本工程质保期二年。自验收合格之日起开始计算，现场扩建改造内容设备设施出现损坏及故障等问题，均由乙方免费予以维修、维护、设备更换等。

**七、报价:投报单位需根据现场实际情况、图纸、采购公告综合考虑，合理报价。**

**八、费用支付：**经采购方验收合格并经审计后付审计额的97%，余款3%在无任何质量问题质保期满后一次性支付。

2021年9月30日

**以下工程量请现场踏勘实测为准。**

**附件一：东院区扩建要求及工程量如下**

1. 原发热门诊医护通道、病员通道台阶改为混凝土斜坡，贴防滑火烧板；
2. 板房混凝土基础，C25砼，20cm，约228m2,保证地面平整，达到房屋安装要求；
3. 电气安装：由病房楼南侧玻璃房内配电箱引出，使用5\*16mm2国标电缆（含主辅材安装），约25M,埋地镀锌管敷设（含路面开挖路面砖16米，沥青路面2米、花圃内2米）。规范制作室外配电箱一只（40\*50），含主断路器3P63A1只，3P带漏保40A3只，16A断路器10只。室内采用国标2.5mm2，约1000米，所有电线穿管敷设。每房间安装空调插座3孔16A1只、10A插座3只、双开1只、单开2只、室内配LED吸顶灯38W、卫生间配LED吸顶灯8W、紫外线灯安装走线。双开开关摆放在屋门处（控制室内灯和紫外线灯），与床旁单开实现双控。外过道（医护及病员通道）装灯3盏，采用40WLED灯管。

 4、门窗安装：M0921铝合金门10樘、M0821铝合金门10樘、CM0812铝合金窗10扇。

5、进水：进水采用Ø25PPR水管引入，约45米，加装总阀1只。室内采用Ø20PPR水管，约50m。每间房坐便器和洗手台盆各1只、长臂水龙头、排水软管1只，并各需安装三角阀1只。管路安装含花圃内路面开挖。

6、出水:采用Ø75、Ø110、Ø160PVC管由东至西通向医技楼西侧发热门诊污水井，管路长度约45m，保证安装坡度及污水畅通。含花圃内路面开挖，另有沥青路面开挖约5米。

7、东边医护通道采用75mm厚防火岩棉夹芯板护栏围挡到顶，宽约1.2米，长度约13.08米，高度3.48米，具体做法见图纸。东边病员通道做1.5米、高2.2米75mm防火厚岩棉夹芯板双开门1樘（加锁）。通道西边通道护栏1.4米高，3.2米长（面管、立柱为φ63×1.5 201不锈钢管，横管为φ38×1.2 201不锈钢管，具体做法见图。

8、房屋制作：相关尺寸见图纸。

9、室内地面做防水，贴2mm厚同质同芯塑胶地板，每间房面积约12.15m2；

10、顶棚采用100mm厚防火岩棉夹芯板228m2，屋顶抵至医技楼北墙，水坡度5°。顶棚立柱（医技楼北墙）100×100×2.0镀锌管10根，地面上3.48米高，地面打孔100\*300mm灌混凝土直埋,。

11、主要原材料应有质量保证书，结构构件出厂的合格证明书。彩钢、铝合金、膨胀螺栓等连接材料的产品质量合格证明书，表面不得锈迹、污斑、麻点、划痕等。

 12、房屋材料要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| 1 | 地槽 | 30×75×30×2.0彩钢板折槽。 |
| 2 | 顶棚（医技楼北墙）立柱 | 100×100×2.0镀锌管。 |
| 3 | 墙板 | 75mm厚双面彩钢岩棉板,铁皮厚度0.5mm。 |
| 4 | 屋面顶板 | 100mm厚双面彩钢岩棉板,铁皮厚度外0.5mm，内0.3mm。 |
| 5 | 门 | 铝合金门，球形锁 |
| 6 | 窗 | 铝合金推拉窗 |
| 7 | 防火岩棉容重 | ≥110KG/m3 |
| 8 | 防火岩棉导热系数 | ≤0.046w/m.k |
| 9 | 防火岩棉燃烧性能 | A级(不燃) |
| 10 | 屋面活载荷 | ≥50kg/㎡ |
| 11 | 护栏 | 面管、立柱为φ63×1.5不锈钢管，横管为φ38×1.2不锈钢管 |

**见附件设计图**

**附件二南院区技术参数及要求**

南院区工程内容：

1. 活动板房8间，房间高度2.9米，每间面积约9m2，含1.5m2卫生间，坐便器、洗手台盆各1个。紫外线灯1盏、吸顶灯2盏，空调插座（16A）1个，10A五孔插2个，铝合金窗2扇，铝合金门2樘；
2. 地面150厚、C25混凝土、150m2。
3. 内走廊30m2用75mm岩棉夹芯板做隔墙，高度2.5m ;
4. 75mm厚岩棉夹芯板雨棚面积220m2,西边高3米，东边高3米；
5. 外接电源使用国标5\*25铜芯电缆约150m。
6. 排水300波纹管50m，室内110PVC排水管40m,破花岗岩混凝土路面30m2，排水管700，地面恢复原样。
7. 8个铝合金门插销。
8. 大门M1521不锈钢大门2樘；
9. 75mm厚岩棉夹芯板围墙高2.5米高，100m2；
10. 室内地面做防水，贴2mm厚同质同芯塑胶地板；
11. 配电箱1只，每个房间有独立电源空开，面板开关、自来水闸阀，长臂水龙头，排水软管；
12. 自来水进水管25PPR150m.

**南院区工程量如下：**

1. 活动板房72m2
2. 坐便器8个
3. 洗手池8个
4. 吸顶灯20盏
5. 空调插8个
6. 5孔插16个
7. 紫外线灯8盏
8. 150厚C25砼120m2
9. 自来水水阀8只
10. 长臂水龙头8个；
11. 300波纹管埋设50m
12. 110PVC管40m
13. 25PPR管150m
14. 面板开关20个
15. 配电箱1只
16. 3P63总开1只
17. 单PC2025只
18. 2.5铜芯线1200m
19. **M0921铝合金门8樘**
20. **M0821铝合金门8樘**
21. CM0812铝合金窗8扇
22. CM1215铝合金窗12扇
23. **M1321不锈钢门2樘**
24. 2.5M高7.5厚夹芯板围墙100m2
25. 7.5厚夹芯板雨棚220m2
26. 门插销8个
27. 地面花岗岩混凝土破除30m2
28. 土方开挖25m3
29. 花岗岩路面恢复30m2
30. 5\*25铜芯电缆150m,含安装主辅材
31. 地面防水120m2
32. 塑胶地板120m2

**附：投报文件格式**

 **项目**

**投**

**报**

**文**

**件**

**采购方名称：**

**投报方名称： （盖 章）**

**法定代表人： (盖 章)**

**日期： 年 月 日**

**目 录**

（一）投报函

（二）服务报价表

（三）诚信投报承诺书

（四）资格证明文件

##

## （一）投报函

致： （采购方名称）

1、根据贵方 采购公告及文件要求，我方决定参加贵方组织的 项目的采购活动。我方授权 (姓名和职务)代表我方 （投报方的名称）全权处理本项目投报的有关事宜。

2、我方已认真踏勘现场，并按照采购文件规定的各项要求，向采购方提供所需的服务，投报报价为（大写） ；小写 。

3、一旦我方成交，我方将严格履行采购文件及合同规定的责任和义务，保证于 月 日完成项目内容，并交付采购人验收、使用。

4、我方同意按照采购文件的要求，向贵方提交　　　　　　　　　　 的履约保证金，并且承诺遵守采购文件中有关履约保证金的规定。

5、我方保证按照本项目采购文件要求提交投报文件。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投报有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投报方： （盖章）

 单位地址：

 法定代表人： （盖章）

日期： 年 月 日

## 服务报价表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 报价 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计报价（人民币）**：（小写 ） （大写）  |

## （三）诚信投报承诺书

**本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：**

**一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 项目的投报；**

**二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；**

**三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；**

**四、不与其他投报方相互串通投报报价，不排挤其他投报方的公平竞争、损害采购方的合法权益；**

**五、不与采购单位或其他投报方串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；**

**六、严格遵守采购现场纪律，服从监管人员管理；**

**七、保证成交后不转包，若有合法分包征得采购方同意；**

**八、保证成交之后，按照投报文件承诺提供货物、服务及派驻人员；**

**九、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；**

**十、我单位提供的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按《诚信投报承诺书》和有关法律法规中的规定接受处理。**

**十一、如在投报过程和评比结果公告异议期内发生投诉行为，保证按照《安庆市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。**

**十二、我方保证对本次采购活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次采购活动提出任何异议或投诉。**

**以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担采购文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购方造成损失的，依法承担赔偿责任。**

 **投报单位（盖章）：**

 **法定代表人（签章）：**

**日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日**

## （四）资格证明文件

1、营业执照；

2、税务登记证；

（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）

 3、法定代表人身份证明书（格式见后）及其有效二代居民身份证；

4、法定代表人授权委托书（格式见后）及授权委托人有效二代居民身份证，若法定代表人采购现场参与投报则不需此件；

5、业绩证明；

 6、资格证书；

7、履行合同所必需的专业技术能力证明文件；

（1）服务本项目人员一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 手机号 | 证件 |
| 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

6、本项目采购文件中要求投报方提供的其他证明材料。

7、须提供上述资格证明文件复印件或扫描件或影印件。

**附件：**

**法定代表人身份证明书**

投报方名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投报方名称）的法定代表人。

特此证明。

投报方： （盖章）

 年 月 日

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）系 （投报方名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方授权委托人。授权委托人根据授权，以我方名义处理 （项目名称）的投报一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人： 性别 ： 年龄：\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码： 职务：

投报方： （盖章）

法定代表人： （盖章）

授权委托日期： 年 月 日